Các thành viên: Phan Trung Tín, Trần Bình Trọng, Tống Thành Vinh

- Ước lượng điểm chức năng

Điểm chức năng chi tiết của các module

- Module sản phẩm:

- Output: không có

- Input:

- + Màn hình thêm bánh (sản phẩm)

- + Màn hình sửa thông tin bánh (sản phẩm)

- + Chức năng xóa sản phẩm

- +Chức năng tải lên hình ảnh thực tế của bánh

- Files:

- + SanPham

- +KhoHang_Gia

- +HinhAnhSanPham

- Interfaces: API kết nối dịch vụ lưu trữ hình ảnh đám mây bên ngoài

- Queries:

- + Tìm kiếm sản phẩm theo mã hay theo tên sản phẩm

- + Xem danh sách & chi tiết thông tin bánh

- Module người dùng:

- Output: Gửi email/SMS thông báo xác nhận tài khoản / mã OTP.

- Input:

- + Màn hình đăng ký tài khoản khách hàng mới

- + Màn hình đăng nhập

- + Chức năng cập nhật thông tin cá nhân

- Files:

- KhachHang

- Interfaces: API Cổng gửi SMS/Email OTP

- Queries:

- + Tra cứu xem thông tin cá nhân.

- + Xem danh sách khách hàng (Dành cho Quản trị viên)

- Module trợ lý chọn bánh thông minh:

- Output:

- + Kết quả tự động phân tích và xuất danh sách các mẫu bánh gợi ý phù hợp nhất

- Input:

- + Màn hình Form khảo sát nhanh (chọn dịp lễ, ngân sách)

- Files:

- + KhaoSat_KhachHang

- Interfaces: không có

- Queries:

- + Tra cứu danh sách các tiêu chí khảo sát có sẵn

- Module nhãn thẻ  & đề xuất:

- Output: Không có

- Input:

- + Màn hình thêm mới gán nhãn thẻ đặc trưng cho từng loại bánh

- + Chức năng gỡ hoặc cập nhật nhãn thẻ.

- + Gán / Gỡ nhãn thẻ cho từng loại bánh.

- Files:

- + NhanThe

- + SanPham_NhanThe

- Interfaces: Không có

- Queries:

- + Tìm kiếm và xem danh sách nhãn thẻ đang có trong hệ thống

- Module giỏ hàng & Đặt hàng:

- Output:

- + Xuất hóa đơn/Phiếu xác nhận đơn hàng thành công

- Input:

- + Màn hình thêm mới bánh vào giỏ hàng.

- + Màn hình điều chỉnh số lượng bánh hoặc xóa bánh khỏi giỏ.

- + Chức năng xác nhận và tiến hành đặt hàng.

- Files:

- + GioHang

- + ChiTietGioHang

- Interfaces: không có

- Queries:

- + Xem thông tin chi tiết giỏ hàng hiện tại.

- + Tính toán và xem tổng số tiền tạm tính trong giỏ

- Module quản lý đơn hàng:

- Output:

- + In / Xuất phiếu giao hàng / Chi tiết đơn hàng

- Input:

- + Chức năng cập nhật trạng thái xử lý đơn.

- + Chức năng yêu cầu hủy đơn hàng.

- Files:

- + DonHang

- + ChiTietDonHang

- + LichSu_TrangThaiDonHang

- Interfaces: Không có

- Queries:

- + Khách hàng xem lịch sử các đơn hàng đã đặt.

- + Xem chi tiết tiến độ và trạng thái hiện tại của một đơn hàng.

- + Xem chi tiết 1 đơn hàng cụ thể

- Module báo cáo & Thống kê:

- Output:

- + Báo cáo  doanh thu theo khoảng thời gian.

- + Báo cáo và thống kê danh sách các loại bánh bán chạy nhất

- + Xuất dữ liệu ra file Excel/PDF.

- Input:

- + Màn hình thiết lập bộ lọc khoảng thời gian

- Files:

- + BaoCao_DoanhThu

- Interfaces: Không có

- Queries:

- + Tra cứu các chỉ số kinh doanh nhanh trên màn hình

- Module bảo mật & Phân quyền:

- Output: Không có

- Input:

- + Màn hình tạo mới/chỉnh sửa tài khoản quản trị viên.

- + Chức năng thiết lập và phân quyền truy cập chi tiết cho các nhóm tài khoản.

- + Chức năng mã hóa và đổi mật khẩu người dùng

- Files:

- + TaiKhoan

- Interfaces: Không có

- Queries:

- + Tra cứu danh sách tài khoản

|  | Mức Độ Phức Tạp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mô Tả | Thấp | Trung Bình | Cao | Tổng cộng |
| Input | 15x3 | 5x4 | 0x6 | 65 |
| Output | 4x4 | 3x5 | 0x7 | 31 |
| Queries | 9x3 | 4x4 | 0x6 | 43 |
| Files | 8x7 | 6x10 | 0x15 | 116 |
| Interfaces | 1x3 | 1x4 | 0x6 | 7 |
| Tổng |  |  |  | 262 |

Vậy điểm chức năng chưa điều chỉnh (Unadjusted Function Points - TUFP):

| 14 Yếu tố phức tạp kỹ thuật | 0-5 |
| --- | --- |
| Truyền thông dữ liệu (Data Communications) | 3 |
| Xử lý dữ liệu phân tán (Distributed Functions) | 1 |
| Hiệu năng (Performance) | 3 |
| Cấu hình sử dụng cao (Heavily Used Configuration) | 2 |
| Tỷ lệ giao dịch (Transaction Rate) | 2 |
| Dữ liệu vào trực tuyến (Online Data Entry) | 4 |
| Hiệu quả người dùng cuối (End-User Efficiency) | 3 |
| Cập nhật dữ liệu trực tuyến (On-line Update) | 4 |
| Xử lý phức tạp (Complex Processing) | 3 |
| Khả năng dùng lại (Reusability) | 2 |
| Dễ cài đặt (Installation Ease) | 2 |
| Dễ vận hành (Operational Ease) | 3 |
| Đa địa điểm (Multiple Sites) | 1 |
| Thay đổi dễ dàng (Facilities Change) | 3 |
| Tổng trọng số | 36 |

- Yếu tố phức tạp kỹ thuật của phần mềm (TCF):

TCF = 0.65 + 0.01 x 36 = 1.01

- Điểm chức năng điều chỉnh (Adjusted function points - AFP):

= 262 x 1.01 = 264.62 điểm

Ngôn ngữ lập trình sử dụng là HTML (Số dòng cho mỗi FP là 15). Số dòng codes của Website là 3969.3  dòng code

LOC = AFP x 15 = 264.62 x 15 = 3969.3  dòng code

Quy đổi ra KLOC:

KLOC = 3969/ 1000 = 3.969 KLOC

- Ước lượng nỗ lực:

Dự án Website thuộc loại Organic với các hệ số COCOMO: a_b = 2.4, b_b = 1.05, c_b = 2.5, d_b = 0.38

- Công thức nỗ lực :

- Tính toán chi tiết: E = 2.4 x (3.969)1.05 = 10.2053  (person-month)

- Các hệ số ab, bb, cb, db: được cho ở bảng sau.

| Loại dự án phần mềm | ab | bb | cb | db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organic | 2,4 | 1,05 | 2,5 | 0,38 |
| Semi-detached | 3,0 | 1,12 | 2,5 | 0,35 |
| Embedded | 3,6 | 1,20 | 2,5 | 0,32 |